**План мероприятий**

**по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования**

**с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ НОШ с. Ленино Липецкого муниципального района Липецкой области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направления мероприятий** | **Уровень образовательной организации** | **Сроки** |
| **1. Нормативное правовое обеспечение реализации инклюзивного образования** | | | |
| **1.1.** | Разработка и утверждение Плана мероприятий обеспечивающего введение и реализацию ФГОС ОВЗ.  Разработка нормативных актов для введения и реализации ФГОС ОВЗ. | Разработка Плана мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ.  Разработка локальных актов ОО для введения и реализации ФГОС ОВЗ. | Сентябрь,  Октябрь 2015 |
| **1.2.** | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению с разъяснениями Министерства образования и науки РФ | Использование разъяснений в практической деятельности ОО. | Октябрь 2015-декабрь 2016 |
| **1.3.** | Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение. Сбор и анализ информации. | Участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационных материалов. | Август- сентябрь 2015 |
| **1.4.** | Организация совещаний с педагогическими работниками образовательной организации, доведение инструктивно-методических писем по изучению и использованию в практике инструктивно-методических писем Министерства образования и науки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ. | Использование разъяснений в практической деятельности ОО. | Ноябрь 2015 |
| **1.5.** | Использование в практике методических рекомендаций Министерства образования и науки России по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы. | Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО. | Ноябрь 2015 |
| **1.6.** | Организация работы по рассмотрению и изучению примерных основных образовательных программ в части учета региональных особенностей при наполнении части адаптированных основных образовательных программ, формируемой участниками образовательных отношений. | Изучение проектов примерных основных образовательных программ в части учета региональных особенностей в практической деятельности ОО. | Ежегодно, начиная с 2015 г. |
| **1.7.** | Участие в разработке адаптированной основной общеобразовательной программы. Организация совещаний и семинаров с педагогическими работниками ОО. | Разработка проектов адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | Сентябрь 2015 г. – май 2016 г. |
| **1.8.** | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ. | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ, при разработке основных образовательных программ. | постоянно |
| **1.9.** | Сбор материалов для мониторинга образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Министерства образования и науки России от 02.03.2015 № 135 «О внесении изменений в показатели мониторинга системы образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 15.01.2014 № 14»). | Проведение мониторинга на уровне ОО. | Декабрь 2015 г. |
| **1.10.** | |  | | --- | | Проведение заседаний рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях. | | Участие в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в образовательной организации. | начиная с 2015 года не менее 2 раз в год |
| **2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | |
| **2.1.** | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ. | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ. | Сентябрь 2015 |
| **2.2.** | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. | Сентябрь-декабрь  2015 |
| **2.3.** | Создание условий для участия руководителей и педагогических работников образовательных организаций в семинарах, совещаниях вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | Участие педагогических работников образовательной организации в семинарах, совещаниях, посвященных вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | постоянно |
| **3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | |
| **3.1.** | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ на уровне ОО. | Февраль  2015 г. – декабрь 2016 г. |
| **3.2.** | Организация участия руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. | Участие руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. | Февраль-ноябрь  2016 г. |
| **3.3.** | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в обучающих мероприятиях. | Участие руководящих и педагогических работников в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок». | Март-декабрь  2016 г. |
| **4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | |
| **4.1.** | Разработка и утверждение государственных (муниципальных) заданий с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ. | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ. | Сентябрь-ноябрь 2015 г. |
| **4.2.** | Внедрение методических рекомендаций Министерства образования и науки России финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ.  Учет методических рекомендаций при формировании бюджета на очередной финансовый год. | Эффективное планирование расходов средств областного и муниципального бюджетов. |  |
| **5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | |
| **5.1** | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | Проведение педагогических советов, педагогических чтений, методических объединений и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | Постоянно |
| **5.2** | Получение консультационной поддержки о ходе подготовки к введению и реализации ФГОС ОВЗ. | Получение консультационной поддержки о ходе подготовки к введению и реализации ФГОС ОВЗ. | Систематически |
| **5.3.** | Подготовка и размещение информации о ходе реализации ФГОС ОВЗ в СМИ, на сайте. | Подготовка и размещение информации о ходе реализации ФГОС ОВЗ на сайте. |  |
| **5.4.** | Обеспечение информационно-консультационной поддержки по вопросам введения ФГОС ОВЗ.  Получение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | Получение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. |  |
| **5.5.** | Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ через сайты образовательных организаций, газеты, буклеты. | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайты образовательных организаций, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |
|  | | | | | | |
| |  | | --- | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |

|  |
| --- |
|  |