

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа села Ленино

Липецкого муниципального района Липецкой области

(МБОУ НОШ с. Ленино)

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**реализации** **регионального сетевого проекта**

**по апробации механизмов принципов гуманной педагогики**

**в МБОУ НОШ с. Ленино**

**на 2020-2024 г.г.**

**Дорожная карта по реализации** **регионального сетевого проекта по апробации механизмов реализации принципов гуманной педагогики в современной школе на 2020-2024 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дорожная карта на 2020-2024 г.г.** | | | | |
| № | **мероприятия** | **результат** | **ответственные** | **сроки** |
| **Проект «Демократическая школа»** | | | | |
| **Цель:**повысить интерес школьников к учебе и тем самым поднять качество образования. | | | | |
| 1 | Ознакомление педагогов школы с региональным сетевым проектом по апробации механизмов реализации принципов гуманной педагогики в современной школе | Проведение педагогического совета 30.10.2020. Создание рабочей группы Проекта. | Администрация ОУ | Октябрь-ноябрь 2020 |
| 2 | Анализ нормативно-правовой базы МБОУ НОШ с. Ленино | Внесение изменений в локальные акты: утверждены изменения в локальных нормативных актах ОУ, регламентирующие систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО. | Зам. директора по УР, зам. директора по ВР,  учителя-предметники | Ноябрь 2020 |
| 3 | Заседание рабочей группы Проекта | Подготовлен и обсужден Проект приказа о безотметочном обучении в ОУ. Утвержден перечень документации, используемой при безотметочном обучении. Разработаны листы индивидуальных достижений по предметам использование ресурсов цифровых  образовательных платформ | Зам. директора по УР, зам. директора по ВР,  учителя-предметники | Ноябрь 2020 |
| 4 | Заседание рабочей группы Проекта | Разработка условной шкалы оценивания. Изучение методической литературы. Создание проекта критерий успешности выполнения сформированности планируемых навыков и умений  проверочных работ с целью оценивания | учителя-предметники | Ноябрь - декабрь 2020 |
| 5 | Заседание рабочей группы Проекта | Формирование нормативно – правовой базы - изменения в части оценивания достижения планируемых результатов освоения образовательной программы, - Положение о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся | Администрация ОУ | 2020-2021 |
| 6 | Проведение тематических родительских собраний в 1 – 4 классах | Анкетирование родителей. памятки для родителей | Администрация ОУ, педагог- психолог | 2020-2024 |
| 7 | Обучение педагогов и заместителей директора по программе «Реализация принципов гуманной педагогики в современной школе» | Курсовая переподготовка | Зам. директора по УР, зам. директора по ВР,  учителя-предметники | 2020-2024 |
| 8 | Создание на сайте вкладки «Реализация принципов гуманной педагогики в современной школе «Демократическая школа» | Размещение актуальной информации по реализации регионального проекта «Демократическая школа» | Администрация ОУ | 2020-2024 |



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа села Ленино

Липецкого муниципального района Липецкой области

(МБОУ НОШ с. Ленино)

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**реализации** **регионального сетевого проекта**

**по апробации механизмов принципов гуманной педагогики**

**в МБОУ НОШ с. Ленино**

**на 2020-2024 г.г.**